Приложение

к программе развития МБОУ «Новопокровская СОШ»

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки | Мотивация школьной команды |
| НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» | | | | |  |
| 1 | Приведение в соответствие рабочих программ по учебным предметам, 111 классы (+методические рекомендации, онлайн-конструктор) | Готовые рабочие программы по учебным предметам, 1-11 классы (-(-методические рекомендации, онлайн-конструктор) | Заместители директора по УВР Н.Е.Ерохина, Л.С.Губенко | 2023-2025 | Понимание и признание целей деятельности организации. |
| 2 | Совершенствование типового положения по внутренней системе оценки качества образования с учетом задач проекта «Школы Минпросвещения»  (+методические рекомендации) | Типовое положение  по внутренней  системе оценки  качества  образования  (+ методические  рекомендации) | Заместители директора по УВР Н.Е.Ерохина, Л.С.Губенко | 2023 | Ориентация на перспективу |
| 3 | Разработка единых рекомендации по контрольным работам | Единые  рекомендации по  контрольным  работам | Заместители директора по УВР | 2023-2024 | Согласование взаимных интересов |
| 4 | Приведение в соответствие единой линейки учебников | Единая линейка учебников | библиотекарь А.Ю.Шикова, заместитель директора по УВР Н.Е.Ерохина | 2023-2025 | Система общих для всего педагогического персонала подходов, идея школ Минпросвещения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Реализация сетевой формы обучения (методические рекомендации) | Сетевая форма | ТГТУ, заместитель директора по УВР Н.Е.Ерохина | 2023-2025 | Согласование взаимных интересов |
| 6 | Реализация рабочих программ во внеурочной деятельности, рассчитанных на 5 часов и более | Готовые рабочие программы по курсам внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова | 2023-2025 | Понимание и признание целей деятельности организации. |
| 7 | Обеспечение обучающихся с ОВЗ рабочими тетрадями | Наличие рабочих тетрадей | библиотекарь А.Ю.Шикова, | 2023-2025 | Положительное влияние на организацию урока |
| 8 | Обеспечение условий для повышения квалификации 100% педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью | План-заказ на  повышение  квалификации | Заведующие филиалами | 2023-2025 | Овладение необходимыми койне генциями |
| НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» | | | | | |
| 1 | Единые подходы к организации и контролю горячего питания | Совершенствование подходов, система родительского контроля. | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова | 2023-2024 | Положительное влияние на здоровье. |
| 2 | ВФСК «ГТО» | Увеличение количества обучающихся, имеющих значок ГТО | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова | 2023-2026 | Положительное влияние на здоровье |
| 3 | Разработка программы здоровьесбережения | Программа  здоровьесбережения | Административная  команда | 2023-2024 | Положительное влияние на здоровье |
| 4 | Привлечение медперсонала | Наличие  медицинской сестры | МУЗ ЦРБ, директор школы А.П.Макаров | 2023-2026 | Здоровьесбережение |
| НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСТВО» | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание школьного гимна | Наличие гимна школы | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова, советник директора по воспитанию  И.В. Черемнова | 2023-2024 | Творческая  деятельность |
| 2 | Летний лагерь (тематические смены), в том числе участие в каникулярных и профориентационных сменах | Многопрофильная летняя школа, летний  оздоровительный лагерь. | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова | 2023-2025 | Творческая инновационная деятельность, профориентационная работа, стимулирование |
| 3 | Школа полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное образование | Внедрение школы полного дня. | Административная  команда | 2023-2025 | Удовлетворенность родителей |
| НАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ» | | | | | |
| 1 | Подготовка знаменной группы | Знаменная группа | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова , | 2023-2024 | Патриотическое  воспитание.  Положительное влияние на  поведение и развитие личности. |
| 2 | Общая концепция организации внутришкольного пространства | Доработка пространств для проведения линеек согласно методическим рекомендациям. | Завхозы базовой школы и филиалов | 2023-2024 | Организация рабочего места Оснащение рабочих мест эргономичными и организационными вспомогательными средствами |
| 3 | Проект «Орлята России» | Внедрение проекта | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова, советник директора по воспитанию  И.В. Черемнова | 2023-2024 | Патриотическое  воспитание.  Положительное влияние |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | советник директора по воспитанию  И.В. Черемнова |  | на  поведение и развитие личности. |
| 4 | Представительства детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) | Реализация проекта «Большая перемена» | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова, | 2023-2024 | Патриотическое  воспитание.  Положительное влияние на  поведение и развитие личности. |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания | Курсовая  подготовка,  повышение  квалификации | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова, | 2023-2026 | Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм. Подготовка и повышение квалификации кадров |
| 6 | Летние тематические смены в школьном лагере | Реализация тематических программ летнего отдыха детей, разработка краткосрочных программ для разновозрастных групп. | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова, | 2023-2026 | Система участия.  Работа на  профориентацию, имидж школы. |
| 7 | Создание комнаты / уголка «Большой перемены» | Наличие  комнаты/уголка | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова, | 2023-2024 | Творческая  инновационная  деятельность |
| НАПРАВЛЕНИЕ « ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» | | | | | |
| 1 | Использование профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне, сонаправленных с | Включение в реестр,  организация  мероприятий | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова,, педагог-психолог Е.Н. Коновалова | 2023-2024 | Внутриорганизационная  мобильность и применение профессиональной квалификации. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комплексом мероприятий проекта «Билет в будущее» |  |  |  | Самостоятельность и инициативность. |
| 2 | Соглашение с партнерами- предприятиями, организациями, представляющими площадку для организации профориентации | Наличие соглашений | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова,, | 2023-2026 | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. |
| 3 | Профориентационные блоки, внедренные в учебные предметы, тематические классные часы | Региональная инновационная площадкка «Педагогические классы», реализация модуля «Профориентация» программы воспитания | Заместитель директора по УВР Н.Е. Ерохина, заместитель директора по ВР О.М.Ступникова,, | 2023-2026 | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. Инновационная деятельность |
| 4 | Внеклассная проектно - исследовательская деятельность, связанная с реальными жизненными/производственными задачами и т.д. | Профпробы | Заместитель директора по ВР  О.М. Ступникова , педагог-психолог Е.Н. Коновалова | 2023-2026 | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. Инновационная деятельность |
| 6 | Участие в профориентационной смене | Профориентационная  смена | Заместитель директора по ВР О.М.Ступникова,, педагог-психолог Е.Н. Коновалова | 2023-2024 | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | профориентацию, имидж школы. |
| 14 | Обучение педагогов по программе педагогов-навигаторов | Повышение  квалификации,  обучение | Заведующие филиалами | 2022-2023 | Социальная ответственность по отношению к другим.  Повышение трудовой активности. Подготовка и повышение квалификации кадров |
| НАПРАВЛЕНИЕ «УЧИТЕЛЬ» | | | | | |
| 1 | Единое штатное расписание (методические рекомендации) | Приведение в соответствие | Директор школы А.П. Макаров | 2023-2024 | Единая ориентация в  восприятии  организации  как внутри нее, так и  вовне. |
| 2 | Развитие школьных команд | Повышение  квалификации | Директор школы А.П. Макаров,  заместители директора по УВР Н.Е.Ерохина, Л.С.Губенко | 2023-2026 | Единая ориентация в  восприятии  организации  как внутри нее, так и  вовне. Чувство  принадлежности к  организации.  Планирование карьеры,  перспективные  программы  формирования  структуры кадров |
| 5 | Развитие системы наставничества (методические рекомендации) | Программа  наставничества по всем направлениям | Заместитель директора по УВР Н.Е.Ерохина. | 2023 -2025 | Распространение опыта работы.  Сотрудничество,  взаимопомощь |
| 6 | Участие педагогов в конкурсном движении | Наличие педагогов, участвующих в профессиональных | Заместители директора по УВР , заведующие филиалами | 2023-2026 | Система участия. Распространение опыта работы. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | конкурсах различного уровня |  |  | Участие в  формировании имиджа школы.  Система  стимулирования. |
| НАПРАВЛЕНИЕ « ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ» | | | | | |
| 1 | Разработка локальных нормативных актов по организации психолого - педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие локальных нормативных актов по организации психолого - педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Административная  команда | 2023 - 2024 | Единая ориентация в  восприятии  организации  как внутри нее. так и  вовне. Чувство  принадлежности к  организации |
| 2 | Организация сопровождения в соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе образования Российской Федерации на период до 2025 года | Внедрение концепции развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года | Школьный психолог Е.Н.Коовалова | 2023-2026 | Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм |
| 3 | Школа полного дня | Совершенствование работы школы полного дня | Директор школы А.П.макаров | 2023-2026 | Технические и организационные вспомогательные средства;  физиологические и психологические элементы условий труда (эргономика), цветовое оформление и т. д. |
| 4 | Креативное пространство (разгрузка, игры, общение) | Коворкинг-зоны | Директор школы А.П. Макаров, Завхозы базовой школы и филиалов | 2023-2026 | Технические и организационные вспомогательные средства;  физиологические и |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | психологические элементы условий труда (эргономика), цветовое оформление и т. д. |
| НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» | | | | | |
| 1 | ФГИС «Моя школа» | Использование ФГИС «Моя школа» | Системный администратор  Н.Н. Штиль | 2023-2026 | Совершенствование профессиональных компетенций учителей в вопросах проектирования современного урока Единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей |
| 2 | ИКОП «Сферум» | Использование платформы «Сферум» | Заместители директора по УВР, заведующие филиалами | 2023 - 2026 | Возможности видеоконференц-связи и обширная справочная база. |
| 3 | Управляющий совет и ученическое самоуправление | Развитие  Управляющего совета и ученического самоуправления | Директор школы А.П. Макаров,  Заведующие филиалами | 2023-2026 | Причастность к делам школы, формирование имиджа школы |