Администрация Мордовского

муниципального округа

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03. 2025                                   р.п. Мордово                                           №335

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения и оценивания результатов обучающихся образовательных учреждений Мордовского муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,  при проведении всероссийских проверочных работ в 2024/2025 учебном году»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Тамбовской области  от 17.03.2025 года  № 618 «Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения и оценивания результатов обучающихся образовательных организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, при проведении всероссийских проверочных работ в 2025 году» администрация Мордовского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности проведения и оценивания результатов обучающихся образовательных учреждений Мордовского муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,  при проведении всероссийских проверочных работ в 2024/2025 учебном году» согласно приложению.

2. Отделу образования администрации Мордовского муниципального округа (Плужникова) организовать и обеспечить исполнение мероприятий по объективности проведения  и оценивания Всероссийских проверочных работ в 2024/2025 учебном году.

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Оборонинская средняя общеобразовательная школа» (Анохин), «Новопокровская средняя общеобразовательная школа» (Совпель):

3.1. обеспечить выполнение дорожной карты  «Обеспечение объективности проведения и оценивания результатов обучающихся образовательных учреждений Мордовского муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,  при проведении всероссийских проверочных работ в 2024/2025 учебном году» в части своих полномочий;

3.2. разработать план по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района М.А. Понкратову.

Глава Мордовского

муниципального округа                                                                         С.В.Манн

Приложение к постановлению администрации

Мордовского муниципального округа

от 20.03.2025  №335

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Обеспечение объективности проведения и оценивания результатов обучающихся образовательных учреждений Мордовского муниципального округа, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,  при проведении всероссийских проверочных работ в 2024/2025 учебном году»

| №п/п | Мероприятия |  | Срок | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной «Дорожной карты» по обеспечению объективности проведения всероссийских проверочных работ. | март 2025г. |  |  | Отдел образования администрации Мордовского муниципального округа |
| 2. | Обеспечение объективности проведения всероссийских проверочных работ в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Мордовского муниципального округа | апрель-май 2025г. |  |  | Отдел образования администрации, Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| 3. | Обеспечение контроля за соблюдением графика подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в системе ФИС ОКО | апрель – май 2025г. |  |  | Отдел образования администрации, Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| 4. | Обеспечение контроля за исполнением показателей мотивирующего мониторинга уровня объективности оценки образовательных результатов | апрель - май 2025г. |  |  | Отдел образования администрации, Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| 5. | Привлечение независимых наблюдателей при проведении ВПР | апрель-май 2025г. |  |  | Отдел образования администрации, Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов |  |  |  |  |  |
| 6. | Анализ достижения показателей мотивирующего мониторинга уровня объективности оценки образовательных результатов | июль - август 2025г. |  |  | Отдел образования администрации, Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| 7. | Рассмотрение результатов ВПР на августовском педагогическом форме, на совещания с руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | август 2025г. |  |  | Отдел образования администрации, Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке качества образования, процедурам и механизмам его измерения и оценки |  |  |  |  |  |
| 8. | Участие в совещаниях, проводимых министерством образования и науки Тамбовской области по вопросам подготовки и проведения ВПР, формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных ресурсов | в период проведения |  |  | Отдел образования администрации Мордовского муниципального округа |
| 9. | Организация различных форм работы с обучающимися, родительской общественностью по разъяснению вопросов ВПР | в течение года |  |  | Отдел образования администрации Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| 10. | Организация проведения ВПР в образовательных учреждениях | апрель-май 2025г. |  |  | Отдел образования администрации Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| Информационно – разъяснительная работа с родителями (законными представителями) |  |  |  |  |  |
| 11. | Размещение информационных материалов о ходе проведения ВПР на официальных сайтах, ведение рубрик в социальных сетях, публикация тематических постов | в течение года |  |  | Отдел образования администрации Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| 12. | Обеспечение функционирования раздела «ОКО» на официальных сайтах | в течение года |  |  | Отдел образования администраци, Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |
| 13. | Организация работы телефонов «горячей линии» | в течение года |  |  | Отдел образования администрации Мордовского муниципального округа, МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» |