**Приложение 2 к Приказу № 27**

**от 28.02.**2024



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«29» февраля 2024 г.

**Дорожная карта**

**действий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Малолавровского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат (документальное подтверждение) | Срок |
|  | 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра Роста:  1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:  1.1.1.Издание приказа о создании Центра:  -утверждение Положения о деятельности Центра;-назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра  -Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;  - разработка и утверждение сотрудников Центра | Директор МБОУ  «Новопокровская  СОШ» Макаров  А.П.  Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора  МБОУ  «Новопокровская  СОШ» |  |
| 2 |  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста | Директор МБОУ  «Новопокровская  СОШ» Макаров  А.П.  Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора  МБОУ  «Новопокровская  СОШ» | Апрель 2024 |
| 3 |  | Создание Интернет страницы на сайте школы | Технический специалист Штиль Н.Н. | Страница на сайте | Апрель 2024 |
| 4 |  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка Роста» школы | Директор МБОУ  «Новопокровская  СОШ» Макаров  А.П. | Приказ директора  МБОУ  «Новопокровская  СОШ» | Январь 2024 |
| 5. |  | Согласование проекта зонирования Центра школы | Директор МБОУ  «Новопокровская  СОШ» Макаров  А.П.  Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора  МБОУ  «Новопокровская  СОШ» | Январь 2024 |
| 6. |  | Согласование инфраструктурного листа Центра | Директор МБОУ  «Новопокровская  СОШ» Макаров  А.П.  Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора  МБОУ  «Новопокровская  СОШ» | Январь 2024 |
|  | 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей  «Технология»,  «Физика », «Химия», «Биология»:   1. формирование **штатного расписания** Центра;      1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Руководитель филиала Никитина Н.В | Свидетельство о повышении  квалификации          Приказ директора школы об утверждении  Штатного расписания | Апрель-июль 2024 |
| 8. |  | Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | . Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора  МБОУ  «Новопокровская  СОШ» | В течение 2024-2025г |
| 9. |  | Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Директор МБОУ  «Новопокровская  СОШ» Макаров  А.П.  Руководитель филиала Никитина Н.В | Постановление администрации  Мордовского МО | Февраль-март 2024 |
| 10. |  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре. | Руководитель филиала Никитина Н.В |  | Май 2024 |
| 11. |  | Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку | Директор МБОУ  «Новопокровская  СОШ» Макаров | Отчет директора школы | Август 2024 |
| 12. | | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Заместитель директора по УВР Ерохина Н.Е. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Август/  сентябрь 2024 |
| 13. | | Открытие Центра в единый день открытия | Руководитель филиала Никитина Н.В | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2024 |
| 14. | | Мониторинг реализации мероприятий дорожной  карты | Руководитель филиала Никитина Н.В. | Отчет директора школы | Ежемесячно |