**Приложение 2 к Приказу № 27**

 **от 28.02.**2024



 УТВЕРЖДАЮ

 Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «29» февраля 2024 г.

**Дорожная карта**

**действий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Малолавровского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат (документальное подтверждение) | Срок |
|  | 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра Роста:1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:1.1.1.Издание приказа о создании Центра:-утверждение Положения о деятельности Центра;-назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра-Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;- разработка и утверждение сотрудников Центра | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» Макаров А.П. Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора МБОУ «Новопокровская СОШ» |  |
| 2 |  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» Макаров А.П. Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора МБОУ «Новопокровская СОШ» | Апрель 2024 |
| 3 |  | Создание Интернет страницы на сайте школы |  Технический специалист Штиль Н.Н. | Страница на сайте | Апрель 2024 |
| 4 |  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка Роста» школы | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» Макаров А.П.  | Приказ директора МБОУ «Новопокровская СОШ» | Январь 2024 |
| 5.  |  | Согласование проекта зонирования Центра школы  | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» Макаров А.П. Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора МБОУ «Новопокровская СОШ»  | Январь 2024 |
| 6.  |  | Согласование инфраструктурного листа Центра  | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» Макаров А.П. Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора МБОУ «Новопокровская СОШ»  | Январь 2024  |
|  | 7.  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Физика », «Химия», «Биология»: 1. формирование **штатного расписания** Центра;

 1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;
 | Руководитель филиала Никитина Н.В | Свидетельство о повышении квалификации     Приказ директора школы об утверждении Штатного расписания  | Апрель-июль 2024  |
| 8.  |   | Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра  | . Руководитель филиала Никитина Н.В | Приказ директора МБОУ «Новопокровская СОШ»  | В течение 2024-2025г  |
| 9.  |   | Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра  | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» Макаров А.П. Руководитель филиала Никитина Н.В | Постановление администрации Мордовского МО  | Февраль-март 2024  |
| 10.  |   | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре.  | Руководитель филиала Никитина Н.В |   | Май 2024 |
| 11.  |   | Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку  | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» Макаров  | Отчет директора школы  | Август 2024  |
|  12.  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Заместитель директора по УВР Ерохина Н.Е.  | Приказ директора школы о зачислении учащихся  | Август/сентябрь 2024  |
|  13.  | Открытие Центра в единый день открытия  |  Руководитель филиала Никитина Н.В | Информационное освещение в СМИ  | 1 сентября 2024  |
|  14.  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты  | Руководитель филиала Никитина Н.В. | Отчет директора школы  | Ежемесячно  |